| MATRIZ DE EVALUACIÓN SEMESTRAL I SEMESTRE 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa / Oficina: PROGRAMA DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable del proyecto y email |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Blgo.Pesq.Carlos ALVAREZ JANAMPA calvarez25@hotmail.com |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto: TECNOLOGIA PARA EL CULTIVO DE ESPECIES HIDROBIOLÓGICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable del llenado y email |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Blgo.Pesq.Carlos ALVAREZ JANAMPA |  |  |  |  |  |  |
| Sub. Proyecto: VALIDACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CULTIVO DE PECES Y MOLUSCOS EN TINGO MARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de elaboración |  |  | Presupuesto |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PIA | PIM | PPTO. EJEC. | SALDO PPTO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19/06/06 |  |  | 82, 950 |  | 41,455 | 41,495 |
| Indicadores |  | CANTIDAD |  | UNIDADES |  | AVANCE ACUMULADO I TRIMESTRE | % de avance del indicador | Problemas encontrados | Alternativas desarrolladas / propuestas | Dirección del avance del indicador |  |  |  |  |  |  |
| 01 Informe técnico sobre manejo de reproductores de paco y gamitana = 47.75% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hitos o actividades claves / % de participación en el indicador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conformación plantel de repro-ductores (30%). | 30 | peces |  | 29 |  | 29 | Stres, por baja temperatura, mortalidad por afecciones branquiales (dactilugyrosis) y ulceraciones a nivel de la piel | Traslado inmediato hacia estanques de tierra, de propiedad de piscicul-tor, bajo la modalidad alquiler de las infraestructuras disponibles. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manejo del plantel de repro-ductores (40%) | 8 | Evaluación |  | 3 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Evaluación y/o selección de re-productores aptos (20%). | 10 | Evaluación |  | ---- |  | -------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Análisis de parámetros de cali-dad del agua (10%). | 8 | Análisis |  | 3 |  | 3.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 01 Informe técnico sobre producción y distribución de alevinos de gamitana y paco =69.16% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hitos o actividades claves / % de participación en el indicador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Construcción y/o acondiciona-miento de módulo de repro-ducción (30%). | 1 | Módulo |  | 0.5 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tratamiento hormonal de re-productores (15%). | 10 | Inducción. |  | --------- |  | --------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manejo de larvas y postlarvas (15%) | 200 | Millar |  | 150 |  | 11.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manejo y distribución de alevi-nos (40%). | 70 | Millar |  | 75.1 |  | 42.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 01 Estudio sobre el impacto de la acuicultura en el Alto Huallaga = 28.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hitos o actividades claves / % de participación en el indicador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaboración de fichas de en-cuestas (25%). | 150 | Encuestas |  | 150 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trabajos en campo (55%) | 150 | Encuestas |  | 10 |  | 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trabajos en gabinete (20%) | 01 | Informe |  | ------------ |  | ----------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 200 Productores capacitados en acuicultura = 49.16% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hitos o actividades claves / % de participación en el indicador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cursos talleres (35%) | 4 | Cursos |  | 2 |  | 17.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Días de campo (35%) | 6 | Charlas |  | 3 |  | 17.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaboración de afiches, trípti-cos (20%). | 4 | unidad |  | 2 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Difusión radial, televisiva (10%) | 12 | informe |  | 5 |  | 4.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PIA= Presupuesto institucional de apertura, PIM= Presupuesto institucional modificado, PPTO. EJEC.= Presupuesto ejecutado, SALDO PPTO = Saldo de presupuesto,