TITULO:	PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE LA BIOINDUSTRIA EN EL EJE AMAZONAS-MARAÑON

FECHA DE INICIO:		AGOSTO DEL 2002

FECHA DE TERMINO:	JULIO DEL 2003

| GENERALIDADES | INDICADORES VERIFICABLE OBJETIVAMENTE. | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN :Mejorar los niveles de ingreso y bienestar de los productores locales en la Región de Loreto | De 1,000 productores, 200 incrementaron sus ingresos mensuales de $100 a 250, al término del proyecto | - Diagnósticos - Informes técnicos - Estados financieros - Facturas y boletas de venta | Políticas sociales internas favorables e interés de la cooperación técnica internacional en financiar programas de investigación y desarrollo en PM. |
| PROPOSITO : Proyecto de desarrollo tecnológico para generar valor agregado a la producción de Sangre de Grado (Croton spp). | - Un programa de investigación con resultados validados. - Instalación de 90 Ha. De UG, 90 de SG y 20 Has de otras Plantas Medicinales(PM) al término del 3 año de iniciado el proyecto | - Resultados de investigaciones publicadas - Expedientes técnicos. - Fotografías - Entrevistas. | Políticas sectoriales y sociales estables de interés permanente de beneficiarios a incorporar programas de desarrollo en PM. |
| RESULTADOS : 1. Diagnóstico diferencial socio económico de PM usados en tratamiento de enfermedades de interés social. 2. Evaluación del impacto ambiental de los programas desarrollados. 3. Producción de PM a nivel comercial. 4. Plantas medicinales en tratamiento validado de enfermedades | 1.1 Un diagnostico realizado al termino del 1° año de iniciado el proyecto 2.1 Estudios de impacto ambiental en zonas priorizadas para la ejecucion del proyecto.. 3.1 200 Has. Instaladas de PM al 1° año de iniciado el proyecto. 4.1 05 trabajos de investigacion con resultados validados al termino del proyecto | - Documentos de diagnósticos - Estudios - Estudios de impacto ambiental publicados - Expedientes técnicos - Informes | Interés creciente de la población nacional y mundial por el uso de PM en el tratamiento de enfermedades. |
| ACTIVIDADES : 1.1 Zonificación e identificación de áreas 1.2 Inventario de PM en áreas priorizadas - Priorización de PM de uso más frecuente en salud humana y otros. 2.1 Linea de base para identificar parámetros de evaluación de impacto ambiental. 2.2 Evaluación del impacto ambiental del establecimiento de PM. en suelos degradados. - Programa para revalorizar la medicina tradicional haciendo uso de PM. 3.1 Identificación y selección de beneficiarios. 3.2 Establecimiento de PM en áreas y beneficiarios seleccionados. 4.1 Proyectos de investigación en tratamiento de úlceras. 4.2 Proyecto de investigación como antinflamatorio-antioxidante. 4.3 Proyecto de investigación como revilitalizador. | 1.1.- 01 estudio al 1ª año de iniciado el proyecto. 1.2.- 01 estudio al I trimestre 1.3..- Dignóstico. 2.1.- 01 estudio. 2.2.- 01 estudio. 2.3.- 02 seminarios-taller nacionales - internacional 3.1.- 05 dianósticos participativos 3.2.- Cultivos de PM establecidos 4.1.- 01 estudio 4.2.- 01 estudio 4.3.- 01 estudio | - Estudio de zonificación - Estudio - Diagnóstico - Reportes - Informes, videos, fotos - Informes técnicos - Resúmenes - Informes - Documentos publicados en revistas científicas | Disponibilidad de recursos financieros y condiciones sociales favorables |