MARCO LOGICO DE DESARROLLO DE BIOINDUSTRIA EN TORNO A : PLANTAS ORNAMENTALES.

| OBJETIVOS | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Propósito. Desarrollar la cadena de valor de plantas ornamentales amazónicas para el mercado de exportación, sobre la base de una producción sostenible, con el beneficio de los productores locales. | - Tres productos: heliconias, gingers y follaje provenientes de la Amazonía Peruana, tienen demanda sostenida en el mercado internacional. - Se registran ingresos de divisas generadas por la exportación de flores y follaje de la Amazonía Peruana. | - Estadísticas de exportación, registros de SUNAD. 1. PBI del sector. | - Decisión del estado e inversionistas para desarrollar el cultivo. - Posicionamiento del producto en el mercado internacional. |
| Resultado 1: Se ha desarrollado una cultura de producción con mentalidad empresarial y de exportación. | - Se dispone de una asociación de productores fuerte, con capacidad empresarial y con empresarios calificados para la exportación. | 1. Registro de organizaciones y empresas en registros públicos. | 1. Se ha desarrollado capacidad empresarial y mentalidad exportadora de manera endógena y con apoyo externo. |
|  | - Una reunión mensual de la Asociación de productores. | 1. Libro de actas de la asociación. |  |
|  | - Se ha desarrollado un programa de certificación de calidad en la asociación de productores. | 1. Encuestas. |  |
|  | - Se han impartido cursos en: Liderazgo, organización, exportación, calidad y tecnologías. | 1. Encuestas. |  |
|  | - Se cuenta con una marca colectiva de la asociación de productores. | 1. Registro de marcas y patentes en INDECOPI. |  |
| Resultado 2: Se ha asegurado un abastecimiento de flores y follaje tropical oportuno y con la calidad, variedad y volumen requerido por el mercado. | 1. En 3 años se dispone de una oferta de 2 millones de tallos y follaje de calidad. | - Registro de estadísticas de productores de flores y follaje. - Registros de la asociación de productores. | - Se establecen alianzas estratégicas entre productores y exportadores. - Disponibilidad de líneas de crédito para financiar la producción. |
|  | 2. En 4 años se ha establecido una norma técnica para la estandarización de la calidad de las flores y follaje. | 1. Registros del INDECOPI, documento de la norma técnica. | - Leyes que promocionan la agricultura. - Asistencia técnica permanente. |
|  | 3. Se dispone de material de propagación vegetal selecto. | 1. Registros de la asociación de productores. |  |
|  | 4. Se han registrado por lo menos 5 clones de heliconias selectas y se han identificado 5 nuevas especies de valor comercial. | 1. Registro de variedades del MINAG. |  |
|  | 5. Se han establecido por lo menos 2 alianzas estratégicas internacionales. | 1. Documento de contrato. |  |
| Resultado 3: Se han adaptado y generado tecnologías post cosecha. | 1. Existe un sistema de control de calidad para las flores y follaje, que asegura 5% de rechazo en el destino final. | 1. Registros de los exportadores. 2. Registros de exportación. | 1. El estado acompaña a la empresa privada en la adaptación de tecnología extranjera. |
|  | 2. Se aplican tecnologías modernas para producir y vender flores con el máximo valor agregado (bouquet). | 1. Registros de los exportadores. 2. Registros de exportación. |  |
|  | 3. Se cuenta con una tecnología de tiempo de vida post cosecha, para flores y otra para follajes. | 1. Registros de la asociación de productores. |  |
| Resultado 4: Se han capturado nichos de mercado nacional e internacional en los que se colocan flores y follaje y se han establecido relaciones comerciales sólidas. | - Se tiene el registro de 2 marcas colectivas. - Se vende regularmente a por lo menos 3 clientes en el mercado internacional. | - 1. Registros de INDECOPI. - 1. Registros de la SUNAD. | - La demanda nacional e internacional es sostenida y creciente. - Se hace una buena promoción del “sello” Amazonía Peruana. |
|  | 3. Las ventas se incrementan al menos 10% anual a partir de los 3 años en el mercado nacional e internacional. | 1. Registros de la SUNAD y PBI del sector. |  |
|  | 4. Establecer un canal de comercialización a través de internet. | 1.Web site en internet. |  |
|  | 5. Se cuenta con 2 alianzas estratégicas comerciales. |  |  |
|  | 6. Se asiste anualmente a por lo menos 2 ferias internacionales. |  |  |
| Resultado 5: Se ha adaptado, generado y desarrollado investigación y tecnología apropiada para producción y post cosecha. | 1. En 4 años se ha adaptado y generado una tecnología en productividad y otra en vida post cosecha. | - Protocolos de investigación. - Plan de transferencia. | - El estado invierte en investigación y desarrollo tecnológico. - Se articula el sector empresarial y los centros de investigación. |
|  | 2. En 4 años se ha colectado y caracterizado material vegetal en dos provincias de selva alta y selva baja. | - Descriptores en el MINAG. - Bco. de germoplasma. |  |
|  | 3. En 4 años tener tecnologías para 5 subproductos provenientes de plantas ornamentales. | - Protocolos de investigación. - Plan de transferencia. |  |
|  | 4. Contar con un programa de voluntariado en investigación. | 1. Registro de por lo menos 4 investigadores por año. |  |
|  | 5. Contar con 1 alianza estratégica entre instituciones de investigación. | 1. Documento de convenio. |  |
|  | 6. Se cuenta con un sistema de información y documentación. | 1. Base de datos y registro documental con por lo menos 30 títulos y 30 suscripciones. |  |
| Resultado 1 – Actividades: 1. Elaborar un programa de capacitación en liderazgo, organización, calidad, exportación y tecnología. | US $ 1er. Año 1,000 | Presupuesto del proyecto. | Se cuenta con los recursos necesarios. |
| 2. Programa de capacitación en marcha. | 1er. Año 2do. Año 3er. Año 20,000 10,000 10,000 |  |  |
| 3. Reforzar nexos con CESEM tendientes a realizar capacitación en alianzas estratégicas. | 1er. Año 2do. Año 3er. Año 4,000 4,000 |  |  |
| 4. Desarrollar un programa de certificación de calidad definiendo los parámetros adecuados. | 1er. Año 2do. Año 3er. Año 5,000 500 500 |  |  |
| Resultado 2 – Actividades: 1. Establecer y mantener 10 ha en plena producción. | US $ 1er. Año 2do. Año 3er. Año 70,000 30,000 30,000 |  |  |
| 2. Identificar y compromometer de “semilleristas”. | 1er. Año 2do. Año 3er. Año 17,000 |  |  |
| 3. Efectuar capacitación agronómica en cultivo de plantas ornamentales tropicales. | 1er. Año 2do. Año 3er. Año 30,000 15,000 15,000 |  |  |
| 4. Desarrollar estructura de costos por especie. |  |  |  |
| 5. Efectuar Convenio de financiación con fondo rotatorio del MINAG. | 1er. Año 2do. Año 3er. Año 2,000 |  |  |
| Resultado 3 – Actividades: 1. Efectuar capacitación en tecnologías post cosecha. | US $ 1er. Año 2do. Año 3er. Año 12,000 12,000 12,000 |  |  |
| 2. Desarrollar de modelos bouquets con diferentes variedades y especies. | 1er. Año 2do. Año 3er. Año 12,000 12,000 12,000 |  |  |
| 3. Normalizar especificaciones técnicas en post cosecha. | 1er. Año 2do. Año 3er. Año 12,000 12,000 12,000 |  |  |
| 4. Desarrollar y aplicar un sistema de control de calidad con estándares internacionales. | 1er. Año 2do. Año 3er. Año 12,000 12,000 12,000 |  |  |
| 5. Adquirir y adaptar protocolos tecnológicos. | 1er. Año 2do. Año 3er. Año 12,000 12,000 12,000 |  |  |
| Resultado 4 – Actividades: 1. Efectuar Estudio de mercado. | US $ 1er. Año 2do. Año 3er. Año 18,000 8,000 8,000 |  |  |
| 2. Efectuar plan de mercadotecnia. | 1er. Año 2do. Año 3er. Año 12,000 6,000 |  |  |
| Resultado 5 – Actividades: 1. Efectuar expediciones de colecta. | US $ 1er. Año 2do. Año 3er. Año 4 ,000 3,000 3,000 |  |  |
| 2. Desarrollar e implementar un programa de voluntariado. | 1er. Año 2do. Año 3er. Año 4,000 4,000 4,000 |  |  |
| 3. Desarrollar e implementar un programa de investigación. | 1er. Año 2do. Año 3er. Año 18,000 12,000 12,000 |  |  |